## 轻刻时代项目时间轴
阶段 | 任务 | 开始日期 | 结束日期 | 天数 | 负责人 | 状态 | 优先级 | 备注
阶段一 品相开发与选址 | 门店品相开发（产品） | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 10 | 乙方 | 进行中 | 高 | 含产品体系建议
| 门店品相开发（仪器） | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 10 | 乙方 | 进行中 | 高 | 设备选型与测试
| 团单设计与开发 | 2026-05-20 | 2026-05-28 | 8 | 乙方 | 未开始 | 高 | 线上团单方案
| 团单下单生产 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 2 | 甲方+乙方 | 未开始 | 紧急 | ★ 5月30日截止
| 选址确认 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 10 | 甲方 | 进行中 | 高 | 主战场新疆
| 店面设计效果图 | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 10 | 乙方 | 未开始 | 高 | 门店设计支持
| 确定装修方案 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 7 | 甲方+乙方 | 未开始 | 高 | ★ 6月1日截止
📍 里程碑 | 品相开发完成 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 0 | — | 未开始 | — | 🎯 里程碑
📍 里程碑 | 选址+设计完成 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | — | 未开始 | — | 🎯 里程碑
阶段二 样板门店筹建 | 装修施工 | 2026-06-01 | 2026-07-05 | 34 | 甲方 | 未开始 | 高
| 人员招聘 | 2026-06-10 | 2026-06-25 | 15 | 甲方 | 未开始 | 中
| 培训体系导入 | 2026-06-20 | 2026-07-10 | 20 | 乙方 | 未开始 | 高 | 培训体系构建
| 开业筹备 | 2026-07-01 | 2026-07-14 | 13 | 甲方+乙方 | 未开始 | 高 | 物料/活动/预热
📍 里程碑 | 样板门店开业 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0 | — | 未开始 | — | 🎯 里程碑
阶段三 发布会与招商 | 发布会策划 | 2026-07-15 | 2026-07-25 | 10 | 乙方 | 未开始 | 高 | 招商体系搭建
| 嘉宾邀约 | 2026-07-20 | 2026-08-05 | 16 | 甲方+乙方 | 未开始 | 中
| 物料与场地准备 | 2026-07-25 | 2026-08-10 | 16 | 甲方 | 未开始 | 中
| 发布会执行 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 1 | 甲方+乙方 | 未开始 | 紧急 | ★ 成都发布会
📍 里程碑 | 成都项目发布会 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 0 | — | 未开始 | — | 🎯 里程碑